# 秋日露營季｜代理商檔期執行 Brief（v0.9 待客戶確認）

提供方：光合行銷代理商　專案窗口 陳彥廷｜收件：沐野 行銷部 林思妤｜長度：完整版，請摘要重點

# 1. 檔期目標與 KPI

檔期：2026/9/15–10/15，主題「秋日露營季」，主推香氛蠋燭系列、氛圍燈、組合包。

營收目標：檔期總營收 NT$480 萬，新品占比 ≥ 35%。

流量目標：官網不重複訪客 25 萬、EDM 開信率 ≥ 28%、社群互動率 ≥ 6%。

會員目標：新增會員 8,000、回購率提升 5 個百分點。

# 2. 渠道分工與時程

| 週次 | 重點 | 負責 |
| --- | --- | --- |
| W1 (9/15-) | 預熱短影音、KOL 開箱、EDM 首發 | 代理商 + 沐野社群 |
| W2 | 官網主視覺上線、組合包主打 | 沐野電商 + 設計 |
| W3 | 會員專屬加碼、限時快閃店 | 沐野 CRM + 門市 |
| W4 (-10/15) | 最後倒數、庫存去化、成效收斂 | 全體 |

# 3. 預算配置（未稅，NT$）

| 項目 | 金額 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 數位廣告投放 | 1,200,000 | 48% |
| KOL / 短影音 | 650,000 | 26% |
| 設計與素材製作 | 350,000 | 14% |
| 快閃店與贈品 | 300,000 | 12% |

# 4. 待客戶（沐野）決策事項

組合包定價是否維持 NT$1,880，或再加碼首週限時 NT$1,780？（影響毛利與 EDM 文案）

會員加碼贈品二選一：香氛旅行組 或 露營收納袋，需 9/5 前定案以利備料。

快閃店城市：台北信義 vs 台中勤美，二擇一（含檔期與場租差異）。

是否啟用 Claude／OpenAI 生成之社群文案初稿供內部審閱？

# 5. 風險與備案

新品備貨風險：氛圍燈供應商交期 3 週，若延遲需以蠟燭系列為主打備案。

廣告成本上升：秋季旺季 CPM 預估上升 12%，需保留 10% 預算彈性。

天氣風險：連續降雨影響露營情境說服力，需備『居家露營風』替代素材。

# 6. 成效衡量與回報

每週三提供成效週報（流量、轉換、ROAS、庫存）。

檔期結束後 5 個工作天內提交完整 QBR 回顧與下一檔建議。