周年庆战情会　会议纪要（第 2 次）

| 文件编号 | 版本 | 生效日 | 承办单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZR-RO-MIN-2610-02 | v1.0 | 2026-10-05 | 区域运营部 |

# 一、会议信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 日期时间 | 2026-10-05 10:00–11:00 |
| 地点 | Teams 线上会议 |
| 主持 | 林雅婷 区域运营经理 |
| 出席 | 蔡明哲（区域总监）、价格治理组、库存与收货控制组、北／中／南／东区督导 |
| 记录 | 区域运营部 |

# 二、决议事项

| 编号 | 决议内容 | 决议人／负责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 营收前十大门店须在开卖前全部完成准备 | 蔡明哲 区域总监 | 适用 POS 价格、陈列、人力、库存四项 |
| D-02 | 准备度每周一、四更新，由区域运营部统一汇总；整体准备度门槛维持 90% | 林雅婷 |  |
| D-03 | POS 价格设置截止为开卖前 3 日（T-3）18:00（2026-11-03）；截止后不再接受例外，紧急调整须经总监批准 | 蔡明哲 区域总监 | 逾期无法进入周末批次 |
| D-04 | 未就绪门店需提交修复计划并明确负责人 | 各区督导 | 在下次战情会汇报 |
| D-05 | 主打商品（保鲜盒组、收纳篮）首批库存由库存与收货控制组跟踪到店 | 库存与收货控制组 |  |

# 三、待办跟踪

| 编号 | 事项 | 负责 | 到期日 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 回报三家前十大门店 POS 价格设置进度 | 区域运营部 | 2026-10-30 | 进行中 |
| A-02 | 南区陈列配送批次确认到店日 | 南区督导 | 2026-11-03 | 进行中 |
| A-03 | 东区人力支援方案 | 东区督导 | 2026-11-04 | 未开始 |
| A-04 | 全区上架检核表定稿 | 区域运营部 | 2026-11-02 | 未开始 |

# 四、下次会议

第 3 次战情会：2026-10-19（周一）10:00–11:00，议程依据本次决议事项与最新准备度追踪表。