## 准备度明细
Zava 周年庆 门店准备度追踪表
文件编号 ZR-RO-TRK-2610 数据截止日：2026-10-12 维护：区域运营部 开卖日 2026-11-06
门店代号 | 门店名 | 区域 | 预估档期营收（百万元） | POS 价格设置 | 陈列到货 | 人力排班 | 库存到位 | 整体状态 | 负责人 | 预计完成日 | 备注
S001 | 珠海香洲店 | 华南区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 曾国豪 | 2026-10-07 | 海报张贴完成
S002 | 徐州云龙店 | 华东区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 江怡萱 | 2026-10-05
S003 | 上海徐汇店 | 华北区 | 30 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 方柏翰 | 2026-10-07 | 新进人员已完成培训
S004 | 福州仓山店 | 华南区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 叶芳瑜 | 2026-10-08
S005 | 长沙雨花店 | 华中区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 高子豪 | 2026-10-05
S006 | 福州鼓楼店 | 华南区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 潘婉如 | 2026-10-09
S007 | 苏州工业园店 | 华北区 | 25 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 简立伟 | 2026-10-08
S008 | 上海奉贤店 | 华北区 | 20 | 进行中 | 完成 | 完成 | 完成 | 未就绪 | 李佳蓉 | 2026-10-30 | 等待价格文件回传确认
S009 | 杭州余杭店 | 华中区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 沈雅惠 | 2026-10-03
S010 | 广州越秀店 | 华南区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 丁俊廷 | 2026-10-05
S011 | 杭州西湖店 | 华中区 | 26 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 康淑媛 | 2026-10-09
S012 | 长沙开福店 | 华中区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 王志明 | 2026-10-04 | 海报张贴完成
S013 | 嘉兴秀洲店 | 华北区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 李佳蓉 | 2026-10-10
S014 | 上海虹口店 | 华北区 | 22 | 进行中 | 完成 | 完成 | 完成 | 未就绪 | 王志明 | 2026-10-30 | 等待价格文件回传确认
S015 | 扬州邗江店 | 华北区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 周建宏 | 2026-10-09
S016 | 泰安岱岳店 | 华东区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 郭怡婷 | 2026-10-10 | 价格文件已回传并核对
S017 | 开封龙亭店 | 华中区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 许文杰 | 2026-10-04
S018 | 九江浔阳店 | 华中区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 郑雅文 | 2026-10-06
S019 | 无锡新吴店 | 华北区 | 24 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 洪铭杰 | 2026-10-03
S020 | 成都青羊店 | 华南区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 萧惠婷 | 2026-10-05
S021 | 德州德城店 | 华东区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 赖冠廷 | 2026-10-04
S022 | 日照东港店 | 华东区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 施佩珊 | 2026-10-05 | 新进人员已完成培训
S023 | 上海青浦店 | 华北区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 曾国豪 | 2026-10-02
S024 | 深圳宝安店 | 华南区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 江怡萱 | 2026-10-12
S025 | 重庆沙坪坝店 | 华南区 | 23 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 方柏翰 | 2026-10-11 | 店长轮岗中，交接已完成
S026 | 上海黄浦店 | 华北区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 叶芳瑜 | 2026-10-10
S027 | 合肥包河店 | 华中区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 高子豪 | 2026-10-07
S028 | 无锡梁溪店 | 华北区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 潘婉如 | 2026-10-10
S029 | 宁波海曙店 | 华北区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 简立伟 | 2026-10-03
S030 | 长沙岳麓店 | 华中区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 沈雅惠 | 2026-10-12
S031 | 上海浦东店 | 华北区 | 21 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 丁俊廷 | 2026-10-04
S032 | 杭州临平店 | 华中区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 康淑媛 | 2026-10-02
S033 | 泰州海陵店 | 华东区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 王志明 | 2026-10-02 | 陈列组件已点收
S034 | 武汉武昌店 | 华中区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 李佳蓉 | 2026-10-04 | 冷柜陈列调整完成
S035 | 镇江京口店 | 华北区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 周建宏 | 2026-10-03
S036 | 连云港海州店 | 华东区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 郭怡婷 | 2026-10-02 | 周末加班班表已确认
S037 | 上海金山店 | 华北区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 许文杰 | 2026-10-10
S038 | 上海松江店 | 华北区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 郑雅文 | 2026-10-07
S039 | 盐城亭湖店 | 华东区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 洪铭杰 | 2026-10-02
S040 | 广州番禺店 | 华南区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 萧惠婷 | 2026-10-10
S041 | 惠州惠城店 | 华南区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 赖冠廷 | 2026-10-03
S042 | 厦门思明店 | 华南区 | 19 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 施佩珊 | 2026-10-12 | 周末加班班表已确认
S043 | 烟台芝罘店 | 华东区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 曾国豪 | 2026-10-08
S044 | 潍坊奎文店 | 华东区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 江怡萱 | 2026-10-06
S045 | 合肥瑶海店 | 华中区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 方柏翰 | 2026-10-06 | 陈列组件已点收
S046 | 广州海珠店 | 华南区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 叶芳瑜 | 2026-10-10
S047 | 常州天宁店 | 华北区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 高子豪 | 2026-10-09
S048 | 无锡滨湖店 | 华北区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 潘婉如 | 2026-10-05
S049 | 菏泽牡丹店 | 华东区 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 简立伟 | 2026-10-12
S050 | 合肥蜀山店 | 华中区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 沈雅惠 | 2026-10-09 | 周末加班班表已确认
S051 | 南京秦淮店 | 华北区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 丁俊廷 | 2026-10-07
S052 | 上海长宁店 | 华北区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 康淑媛 | 2026-10-07 | 海报张贴完成
S053 | 南京栖霞店 | 华北区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 王志明 | 2026-10-04
S054 | 南京玄武店 | 华北区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 李佳蓉 | 2026-10-04
S055 | 昆山花桥店 | 华北区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 周建宏 | 2026-10-08
S056 | 武汉青山店 | 华中区 | 18 | 未开始 | 完成 | 完成 | 完成 | 未就绪 | 周建宏 | 2026-11-02 | 等待价格文件回传确认
S057 | 苏州吴中店 | 华北区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 郭怡婷 | 2026-10-09
S058 | 枣庄薛城店 | 华东区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 许文杰 | 2026-10-07
S059 | 青岛市南店 | 华东区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 郑雅文 | 2026-10-08
S060 | 苏州姑苏店 | 华北区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 洪铭杰 | 2026-10-05
S061 | 杭州萧山店 | 华中区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 萧惠婷 | 2026-10-02 | 陈列组件已点收
S062 | 南京鼓楼店 | 华北区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 赖冠廷 | 2026-10-03 | 冷柜陈列调整完成
S063 | 南通崇川店 | 华北区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 施佩珊 | 2026-10-10
S064 | 郑州二七店 | 华中区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 曾国豪 | 2026-10-07
S065 | 南京建邺店 | 华北区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 江怡萱 | 2026-10-03
S066 | 洛阳洛龙店 | 华中区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 方柏翰 | 2026-10-10
S067 | 杭州滨江店 | 华中区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 叶芳瑜 | 2026-10-04
S068 | 上海普陀店 | 华北区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 高子豪 | 2026-10-06
S069 | 上海静安店 | 华北区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 潘婉如 | 2026-10-05
S070 | 武汉洪山店 | 华中区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 简立伟 | 2026-10-06
S071 | 中山石岐店 | 华南区 | 1.5 | 完成 | 进行中 | 完成 | 完成 | 未就绪 | 郭怡婷 | 2026-11-03 | 配送批次尚未到店
S072 | 苏州相城店 | 华北区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 沈雅惠 | 2026-10-06
S073 | 成都武侯店 | 华南区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 丁俊廷 | 2026-10-12 | 周末加班班表已确认
S074 | 常州新北店 | 华北区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 康淑媛 | 2026-10-02
S075 | 临沂兰山店 | 华东区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 王志明 | 2026-10-06
S076 | 重庆江北店 | 华南区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 李佳蓉 | 2026-10-04
S077 | 重庆渝中店 | 华南区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 周建宏 | 2026-10-02
S078 | 广州天河店 | 华南区 | 1.5 | 完成 | 完成 | 进行中 | 完成 | 未就绪 | 许文杰 | 2026-11-03 | 排班表待区督导核准
S079 | 杭州上城店 | 华中区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 郭怡婷 | 2026-10-04 | 周末加班班表已确认
S080 | 武汉东湖店 | 华中区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 许文杰 | 2026-10-09
S081 | 合肥庐阳店 | 华中区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 郑雅文 | 2026-10-12
S082 | 上海杨浦店 | 华北区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 洪铭杰 | 2026-10-12
S083 | 重庆南岸店 | 华南区 | 1.5 | 完成 | 未开始 | 完成 | 完成 | 未就绪 | 郑雅文 | 2026-11-04 | 配送批次尚未到店
S084 | 郑州郑东店 | 华中区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 萧惠婷 | 2026-10-02 | 新进人员已完成培训
S085 | 郑州金水店 | 华中区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 赖冠廷 | 2026-10-09 | 新进人员已完成培训
S086 | 长沙天心店 | 华中区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 施佩珊 | 2026-10-12
S087 | 济南历下店 | 华东区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 曾国豪 | 2026-10-02
S088 | 泉州丰泽店 | 华南区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 江怡萱 | 2026-10-11 | 店长轮岗中，交接已完成
S089 | 武汉江汉店 | 华中区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 方柏翰 | 2026-10-07
S090 | 东莞南城店 | 华南区 | 1.5 | 进行中 | 完成 | 完成 | 完成 | 未就绪 | 洪铭杰 | 2026-11-03 | 等待价格文件回传确认
S091 | 南昌东湖店 | 华中区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 叶芳瑜 | 2026-10-07
S092 | 成都锦江店 | 华南区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 高子豪 | 2026-10-05 | 陈列组件已点收
S093 | 上海嘉定店 | 华北区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 潘婉如 | 2026-10-10
S094 | 南京江宁店 | 华北区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 简立伟 | 2026-10-09
S095 | 佛山禅城店 | 华南区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 沈雅惠 | 2026-10-05 | 海报张贴完成
S096 | 佛山南海店 | 华南区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 丁俊廷 | 2026-10-08
S097 | 成都金牛店 | 华南区 | 1.5 | 完成 | 未开始 | 完成 | 完成 | 未就绪 | 萧惠婷 | 2026-11-04 | 配送批次尚未到店
S098 | 深圳龙岗店 | 华南区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 康淑媛 | 2026-10-09 | 店长轮岗中，交接已完成
S099 | 上海闵行店 | 华北区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 王志明 | 2026-10-06
S100 | 湖州吴兴店 | 华北区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 李佳蓉 | 2026-10-12 | 冷柜陈列调整完成
S101 | 武汉汉阳店 | 华中区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 周建宏 | 2026-10-05 | 海报张贴完成
S102 | 淄博临淄店 | 华东区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 郭怡婷 | 2026-10-02
S103 | 上海宝山店 | 华北区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 许文杰 | 2026-10-11
S104 | 济宁任城店 | 华东区 | 1.5 | 完成 | 完成 | 进行中 | 完成 | 未就绪 | 赖冠廷 | 2026-11-04 | 排班表待区督导核准
S105 | 成都成华店 | 华南区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 郑雅文 | 2026-10-04 | 店长轮岗中，交接已完成
S106 | 广州白云店 | 华南区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 洪铭杰 | 2026-10-06
S107 | 威海环翠店 | 华东区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 萧惠婷 | 2026-10-10
S108 | 绍兴越城店 | 华北区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 赖冠廷 | 2026-10-11
S109 | 宁波鄞州店 | 华北区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 施佩珊 | 2026-10-12 | 店长轮岗中，交接已完成
S110 | 芜湖镜湖店 | 华中区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 曾国豪 | 2026-10-07 | 海报张贴完成
S111 | 杭州拱墅店 | 华中区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 江怡萱 | 2026-10-08
S112 | 厦门湖里店 | 华南区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 方柏翰 | 2026-10-07
S113 | 青岛崂山店 | 华东区 | 1.5 | 完成 | 进行中 | 完成 | 完成 | 未就绪 | 施佩珊 | 2026-11-04 | 配送批次尚未到店
S114 | 南昌红谷滩店 | 华中区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 叶芳瑜 | 2026-10-08
S115 | 济南市中店 | 华东区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 高子豪 | 2026-10-03
S116 | 成都高新店 | 华南区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 潘婉如 | 2026-10-06 | 店长轮岗中，交接已完成
S117 | 深圳南山店 | 华南区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 简立伟 | 2026-10-11
S118 | 深圳福田店 | 华南区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 沈雅惠 | 2026-10-02 | 冷柜陈列调整完成
S119 | 东营垦利店 | 华东区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 丁俊廷 | 2026-10-05 | 陈列组件已点收
S120 | 嘉兴南湖店 | 华北区 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就绪 | 康淑媛 | 2026-10-09

## 汇总
准备度汇总
数据截止日 2026-10-12 以下为公式计算
项目 | 数值 | 说明
门店总数
就绪家数 |  | POS 价格、陈列、人力、库存四项均完成
未就绪家数
准备度（就绪家数 ÷ 门店总数）
准备度门槛 | 90% | 战情会制定
是否达门槛
区域 | 门店数 | 就绪 | 未就绪 | 准备度
华北区
华中区
华南区
华东区

## 字段说明
字段说明与版本记录
字段 | 说明
POS 价格设置 | 周年庆价格文件已在 POS 生效并完成抽查
陈列到货 | 档期陈列组件与海报已到店
人力排班 | 档期前后两周班表已批准
库存到位 | 主打商品首批库存已上架
整体状态 | 四项均为“完成”才标为“就绪”
预计完成日 | 就绪门店为实际完成日；未就绪门店为承诺完成日
版本 | v1.3 2026-10-12 区域运营部更新