## Slide 1
Zava 周年庆 档期战情简报
开卖日 2026/11/06（周五） 全区 120 家门店
区域运营部 林雅婷 区域运营经理
第 3 次战情会 数据截止 2026/10/12

## Slide 2
今日议程
Zava Retail
Zava 周年庆 档期战情简报 内部使用，请勿外传
2
1
档期总览与目标
5 分
2
门店准备度现状
15 分
3
风险与待办跟踪
15 分
4
决议事项确认
10 分
5
未来两周时间表
5 分

## Slide 3
档期总览
Zava Retail
11/06 开卖，全区预估档期营收 500 百万元
Zava 周年庆 档期战情简报 内部使用，请勿外传
3
预估档期营收
500 百万
主打三大组合
营收前十大门店
10 家
占预估营收 45.6%（228 百万）
POS 价格设置截止
11/03 18:00
T-3，逾时无法进入周末批次
• 本档期主打：保鲜盒组、收纳篮、保温瓶三大组合
• 上次战情会决议：营收前十大门店须在开卖前全部完成准备
• 准备度定义：POS 价格、陈列、人力、库存四项均完成者为“就绪”
• 今日决策：确认能否按原定日期开卖，并指派未就绪门店的修复负责人

## Slide 4
门店准备度总览
Zava Retail
数据截止 10/12 按家数计算
Zava 周年庆 档期战情简报 内部使用，请勿外传
4
整体准备度
91.7%
就绪 110 / 120 家 门槛 90%
Chart: 
| 华北区 | 华中区 | 华南区 | 华东区
就绪 | 38 | 29 | 25 | 18
未就绪 | 2 | 1 | 5 | 2
结论：按家数 91.7%，
可按原定日期开卖。
未就绪 10 家，均有负责人与预计完成日。

## Slide 5
未就绪门店明细
Zava Retail
共 10 家；预估营收单位：百万元
Zava 周年庆 档期战情简报 内部使用，请勿外传
5
门店 | 区域 | 预估营收 | 未完成项目 | 负责人 | 预计完成
S014 上海虹口店 | 华北区 | 22.0 | POS 价格设置 | 王志明 | 10/30
S008 上海奉贤店 | 华北区 | 20.0 | POS 价格设置 | 李佳蓉 | 10/30
S056 武汉青山店 | 华中区 | 18.0 | POS 价格设置 | 周建宏 | 11/02
S071 中山石岐店 | 华南区 | 1.5 | 陈列到货 | 郭怡婷 | 11/03
S078 广州天河店 | 华南区 | 1.5 | 人力排班 | 许文杰 | 11/03
S083 重庆南岸店 | 华南区 | 1.5 | 陈列到货 | 郑雅文 | 11/04
S090 东莞南城店 | 华南区 | 1.5 | POS 价格设置 | 洪铭杰 | 11/03
S097 成都金牛店 | 华南区 | 1.5 | 陈列到货 | 萧惠婷 | 11/04
S104 济宁任城店 | 华东区 | 1.5 | 人力排班 | 赖冠廷 | 11/04
S113 青岛崂山店 | 华东区 | 1.5 | 陈列到货 | 施佩珊 | 11/04

## Slide 6
风险与待办跟踪
Zava Retail
Zava 周年庆 档期战情简报 内部使用，请勿外传
6
# | 待办事项 | 负责人 | 到期日 | 状态
1 | 三家前十大门店 POS 价格设置回报 | 区域运营部 | 10/30 | 进行中
2 | 南区陈列到货跟踪（3 家） | 南区督导 | 11/03 | 进行中
3 | 东区人力支援调度 | 东区督导 | 11/04 | 未开始
4 | 价格设置截止前最终确认 | 价格治理组 | 11/03 18:00 | 未开始
5 | 开卖前一日全区上架检核 | 区域运营部 | 11/05 | 未开始
主要风险：价格设置逾期会导致门店按旧价销售；南区陈列到货依赖 11/02 配送批次。

## Slide 7
决议事项（上次战情会）
Zava Retail
Zava 周年庆 档期战情简报 内部使用，请勿外传
7
1. 营收前十大门店须在开卖前全部完成准备（决议人：蔡明哲 区域总监）
2. 准备度每周一、四更新，由区域运营部统一汇总
3. 价格设置截止（2026-11-03 18:00）后不再接受例外，紧急调整须经总监批准
4. 未就绪门店需提交修复计划并明确负责人

## Slide 8
未来两周时间表
Zava Retail
Zava 周年庆 档期战情简报 内部使用，请勿外传
8
日期 | 事件 | 备注
10/30（五） | 前十大门店价格设置回报 | 若逾期立即升级
11/03（二） | POS 价格设置截止 18:00 | T-3
11/05（四） | 全区上架检核 | T-1
11/06（五） | 周年庆开卖 | T