週年慶戰情會　會議紀錄（第 2 次）

| 文件編號 | 版本 | 生效日 | 承辦單位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZR-RO-MIN-2610-02 | v1.0 | 2026-10-05 | 區域營運部 |

# 一、會議資訊

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 日期時間 | 2026-10-05 10:00–11:00 |
| 地點 | Teams 線上會議 |
| 主持 | 林雅婷 區域營運經理 |
| 出席 | 蔡明哲（區域總監）、價格治理組、庫存與收貨控制組、北／中／南／東區督導 |
| 紀錄 | 區域營運部 |

# 二、決議事項

| 編號 | 決議內容 | 決議人／負責 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 營收前十大門市須於開賣前全數完成準備 | 蔡明哲 區域總監 | 適用 POS 價格、陳列、人力、庫存四項 |
| D-02 | 準備度每週一、四更新，由區域營運部統一彙整；整體準備度門檻維持 90% | 林雅婷 |  |
| D-03 | POS 價格設定截止為開賣前 3 日（T-3）18:00（2026-11-03）；截止後不再接受例外，緊急調整須經總監核准 | 蔡明哲 區域總監 | 逾時無法進入週末批次 |
| D-04 | 未就緒門市需提出修復計畫與負責人 | 各區督導 | 於下次戰情會回報 |
| D-05 | 主打商品（保鮮盒組、收納籃）首批庫存由庫存與收貨控制組追蹤到店 | 庫存與收貨控制組 |  |

# 三、待辦追蹤

| 編號 | 事項 | 負責 | 到期日 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 回報三家前十大店 POS 價格設定進度 | 區域營運部 | 2026-10-30 | 進行中 |
| A-02 | 南區陳列配送批次確認到店日 | 南區督導 | 2026-11-03 | 進行中 |
| A-03 | 東區人力支援方案 | 東區督導 | 2026-11-04 | 未開始 |
| A-04 | 全區上架檢核表定稿 | 區域營運部 | 2026-11-02 | 未開始 |

# 四、下次會議

第 3 次戰情會：2026-10-19（週一）10:00–11:00，議程依本次決議事項與最新準備度追蹤表。