## Slide 1
Zava 週年慶 檔期戰情簡報
開賣日 2026/11/06（週五） 全區 120 家門市
區域營運部 林雅婷 區域營運經理
第 3 次戰情會 資料截止 2026/10/12

## Slide 2
今日議程
Zava Retail
Zava 週年慶 檔期戰情簡報 內部使用，請勿外流
2
1
檔期總覽與目標
5 分
2
門市準備度現況
15 分
3
風險與待辦追蹤
15 分
4
決議事項確認
10 分
5
未來兩週時程
5 分

## Slide 3
檔期總覽
Zava Retail
11/06 開賣，全區預估檔期營收 500 百萬元
Zava 週年慶 檔期戰情簡報 內部使用，請勿外流
3
預估檔期營收
500 百萬
主打三大組合
營收前十大門市
10 家
占預估營收 45.6%（228 百萬）
POS 價格設定截止
11/03 18:00
T-3，逾時無法進入週末批次
• 本檔期主打：保鮮盒組、收納籃、保溫瓶三大組合
• 上次戰情會決議：營收前十大門市須於開賣前全數完成準備
• 準備度定義：POS 價格、陳列、人力、庫存四項皆完成者為「就緒」
• 今日決策：確認可否按原定日期開賣，並指派未就緒門市的修復負責人

## Slide 4
門市準備度總覽
Zava Retail
資料截止 10/12 依家數計算
Zava 週年慶 檔期戰情簡報 內部使用，請勿外流
4
整體準備度
91.7%
就緒 110 / 120 家 門檻 90%
Chart: 
| 北區 | 中區 | 南區 | 東區
就緒 | 38 | 29 | 25 | 18
未就緒 | 2 | 1 | 5 | 2
結論：依家數 91.7%，
可依原定日期開賣。
未就緒 10 家，皆有負責人與預計完成日。

## Slide 5
未就緒門市明細
Zava Retail
共 10 家；預估營收單位：百萬元
Zava 週年慶 檔期戰情簡報 內部使用，請勿外流
5
門市 | 區域 | 預估營收 | 未完成項目 | 負責人 | 預計完成
S014 台北北投店 | 北區 | 22.0 | POS 價格設定 | 王志明 | 10/30
S008 中和景安店 | 北區 | 20.0 | POS 價格設定 | 李佳蓉 | 10/30
S056 台中豐原店 | 中區 | 18.0 | POS 價格設定 | 周建宏 | 11/02
S071 台南佳里店 | 南區 | 1.5 | 陳列到貨 | 郭怡婷 | 11/03
S078 高雄左營店 | 南區 | 1.5 | 人力排班 | 許文傑 | 11/03
S083 嘉義嘉義店 | 南區 | 1.5 | 陳列到貨 | 鄭雅文 | 11/04
S090 高雄大寮店 | 南區 | 1.5 | POS 價格設定 | 洪銘傑 | 11/03
S097 台南仁德店 | 南區 | 1.5 | 陳列到貨 | 蕭惠婷 | 11/04
S104 基隆仁愛店 | 東區 | 1.5 | 人力排班 | 賴冠廷 | 11/04
S113 宜蘭羅東店 | 東區 | 1.5 | 陳列到貨 | 施佩珊 | 11/04

## Slide 6
風險與待辦追蹤
Zava Retail
Zava 週年慶 檔期戰情簡報 內部使用，請勿外流
6
# | 待辦事項 | 負責人 | 到期日 | 狀態
1 | 三家前十大店 POS 價格設定回報 | 區域營運部 | 10/30 | 進行中
2 | 南區陳列到貨追蹤（3 家） | 南區督導 | 11/03 | 進行中
3 | 東區人力支援調度 | 東區督導 | 11/04 | 未開始
4 | 價格設定截止前最終確認 | 價格治理組 | 11/03 18:00 | 未開始
5 | 開賣前一日全區上架檢核 | 區域營運部 | 11/05 | 未開始
主要風險：價格設定逾時會導致門市以舊價銷售；南區陳列到貨依賴 11/02 配送批次。

## Slide 7
決議事項（上次戰情會）
Zava Retail
Zava 週年慶 檔期戰情簡報 內部使用，請勿外流
7
1. 營收前十大門市須於開賣前全數完成準備（決議人：蔡明哲 區域總監）
2. 準備度每週一、四更新，由區域營運部統一彙整
3. 價格設定截止（2026-11-03 18:00）後不得再接受例外，緊急調整須經總監核准
4. 未就緒門市需提出修復計畫與負責人

## Slide 8
未來兩週時程
Zava Retail
Zava 週年慶 檔期戰情簡報 內部使用，請勿外流
8
日期 | 事件 | 備註
10/30（五） | 前十大店價格設定回報 | 若逾期立即升級
11/03（二） | POS 價格設定截止 18:00 | T-3
11/05（四） | 全區上架檢核 | T-1
11/06（五） | 週年慶開賣 | T