## 準備度明細
Zava 週年慶 門市準備度追蹤表
文件編號 ZR-RO-TRK-2610 資料截止日：2026-10-12 維護：區域營運部 開賣日 2026-11-06
門市代號 | 門市名 | 區域 | 預估檔期營收（百萬元） | POS 價格設定 | 陳列到貨 | 人力排班 | 庫存到位 | 整體狀態 | 負責人 | 預計完成日 | 備註
S001 | 屏東東港店 | 南區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 曾國豪 | 2026-10-07 | 海報張貼完成
S002 | 花蓮玉里店 | 東區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 江怡萱 | 2026-10-05
S003 | 台北信義店 | 北區 | 30 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 方柏翰 | 2026-10-07 | 新進人員已完成訓練
S004 | 高雄路竹店 | 南區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 葉芳瑜 | 2026-10-08
S005 | 台中逢甲店 | 中區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 高子豪 | 2026-10-05
S006 | 高雄燕巢店 | 南區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 潘婉如 | 2026-10-09
S007 | 板橋店 | 北區 | 25 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 簡立偉 | 2026-10-08
S008 | 中和景安店 | 北區 | 20 | 進行中 | 完成 | 完成 | 完成 | 未就緒 | 李佳蓉 | 2026-10-30 | 等待價格檔回傳確認
S009 | 桃園藝文店 | 中區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 沈雅惠 | 2026-10-03
S010 | 高雄三民店 | 南區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 丁俊廷 | 2026-10-05
S011 | 台中西屯店 | 中區 | 26 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 康淑媛 | 2026-10-09
S012 | 彰化彰化店 | 中區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 王志明 | 2026-10-04 | 海報張貼完成
S013 | 永和頂溪店 | 北區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 李佳蓉 | 2026-10-10
S014 | 台北北投店 | 北區 | 22 | 進行中 | 完成 | 完成 | 完成 | 未就緒 | 王志明 | 2026-10-30 | 等待價格檔回傳確認
S015 | 深坑店 | 北區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 周建宏 | 2026-10-09
S016 | 基隆七堵店 | 東區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 郭怡婷 | 2026-10-10 | 價格檔已回傳並核對
S017 | 台中東勢店 | 中區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 許文傑 | 2026-10-04
S018 | 南投草屯店 | 中區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 鄭雅文 | 2026-10-06
S019 | 新莊店 | 北區 | 24 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 洪銘傑 | 2026-10-03
S020 | 台南安平店 | 南區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 蕭惠婷 | 2026-10-05
S021 | 基隆安樂店 | 東區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 賴冠廷 | 2026-10-04
S022 | 花蓮新城店 | 東區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 施佩珊 | 2026-10-05 | 新進人員已完成訓練
S023 | 板橋江子翠店 | 北區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 曾國豪 | 2026-10-02
S024 | 高雄岡山店 | 南區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 江怡萱 | 2026-10-12
S025 | 嘉義民雄店 | 南區 | 23 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 方柏翰 | 2026-10-11 | 店長輪調中，交接已完成
S026 | 台北中山店 | 北區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 葉芳瑜 | 2026-10-10
S027 | 新竹竹北店 | 中區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 高子豪 | 2026-10-07
S028 | 鶯歌店 | 北區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 潘婉如 | 2026-10-10
S029 | 淡水新市鎮店 | 北區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 簡立偉 | 2026-10-03
S030 | 台中烏日店 | 中區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 沈雅惠 | 2026-10-12
S031 | 台北內湖店 | 北區 | 21 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 丁俊廷 | 2026-10-04
S032 | 桃園平鎮店 | 中區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 康淑媛 | 2026-10-02
S033 | 台東知本店 | 東區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 王志明 | 2026-10-02 | 陳列組件已點收
S034 | 台中大里店 | 中區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 李佳蓉 | 2026-10-04 | 冷櫃陳列調整完成
S035 | 瑞芳店 | 北區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 周建宏 | 2026-10-03
S036 | 花蓮鳳林店 | 東區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 郭怡婷 | 2026-10-02 | 週末加班班表已確認
S037 | 新莊副都心店 | 北區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 許文傑 | 2026-10-10
S038 | 台北大同店 | 北區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 鄭雅文 | 2026-10-07
S039 | 台東台東店 | 東區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 洪銘傑 | 2026-10-02
S040 | 高雄鳳山店 | 南區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 蕭惠婷 | 2026-10-10
S041 | 嘉義朴子店 | 南區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 賴冠廷 | 2026-10-03
S042 | 雲林西螺店 | 南區 | 19 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 施佩珊 | 2026-10-12 | 週末加班班表已確認
S043 | 宜蘭礁溪店 | 東區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 曾國豪 | 2026-10-08
S044 | 花蓮花蓮店 | 東區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 江怡萱 | 2026-10-06
S045 | 苗栗頭份店 | 中區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 方柏翰 | 2026-10-06 | 陳列組件已點收
S046 | 高雄苓雅店 | 南區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 葉芳瑜 | 2026-10-10
S047 | 泰山店 | 北區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 高子豪 | 2026-10-09
S048 | 三峽店 | 北區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 潘婉如 | 2026-10-05
S049 | 澎湖馬公店 | 東區 | 2.6 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 簡立偉 | 2026-10-12
S050 | 新竹東區店 | 中區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 沈雅惠 | 2026-10-09 | 週末加班班表已確認
S051 | 新店店 | 北區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 丁俊廷 | 2026-10-07
S052 | 台北松山店 | 北區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 康淑媛 | 2026-10-07 | 海報張貼完成
S053 | 蘆洲店 | 北區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 王志明 | 2026-10-04
S054 | 永和店 | 北區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 李佳蓉 | 2026-10-04
S055 | 林口店 | 北區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 周建宏 | 2026-10-08
S056 | 台中豐原店 | 中區 | 18 | 未開始 | 完成 | 完成 | 完成 | 未就緒 | 周建宏 | 2026-11-02 | 等待價格檔回傳確認
S057 | 樹林店 | 北區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 郭怡婷 | 2026-10-09
S058 | 金門金城店 | 東區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 許文傑 | 2026-10-07
S059 | 宜蘭宜蘭店 | 東區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 鄭雅文 | 2026-10-08
S060 | 汐止店 | 北區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 洪銘傑 | 2026-10-05
S061 | 桃園八德店 | 中區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 蕭惠婷 | 2026-10-02 | 陳列組件已點收
S062 | 三重店 | 北區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 賴冠廷 | 2026-10-03 | 冷櫃陳列調整完成
S063 | 八里店 | 北區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 施佩珊 | 2026-10-10
S064 | 台中沙鹿店 | 中區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 曾國豪 | 2026-10-07
S065 | 中和店 | 北區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 江怡萱 | 2026-10-03
S066 | 新竹新埔店 | 中區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 方柏翰 | 2026-10-10
S067 | 桃園中壢店 | 中區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 葉芳瑜 | 2026-10-04
S068 | 台北士林店 | 北區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 高子豪 | 2026-10-06
S069 | 台北大安店 | 北區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 潘婉如 | 2026-10-05
S070 | 台中北屯店 | 中區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 簡立偉 | 2026-10-06
S071 | 台南佳里店 | 南區 | 1.5 | 完成 | 進行中 | 完成 | 完成 | 未就緒 | 郭怡婷 | 2026-11-03 | 配送批次尚未到店
S072 | 淡水店 | 北區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 沈雅惠 | 2026-10-06
S073 | 台南永康店 | 南區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 丁俊廷 | 2026-10-12 | 週末加班班表已確認
S074 | 五股店 | 北區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 康淑媛 | 2026-10-02
S075 | 台東關山店 | 東區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 王志明 | 2026-10-06
S076 | 雲林虎尾店 | 南區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 李佳蓉 | 2026-10-04
S077 | 雲林斗六店 | 南區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 周建宏 | 2026-10-02
S078 | 高雄左營店 | 南區 | 1.5 | 完成 | 完成 | 進行中 | 完成 | 未就緒 | 許文傑 | 2026-11-03 | 排班表待區督導核准
S079 | 桃園蘆竹店 | 中區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 郭怡婷 | 2026-10-04 | 週末加班班表已確認
S080 | 台中潭子店 | 中區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 許文傑 | 2026-10-09
S081 | 新竹光復店 | 中區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 鄭雅文 | 2026-10-12
S082 | 台北南港店 | 北區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 洪銘傑 | 2026-10-12
S083 | 嘉義嘉義店 | 南區 | 1.5 | 完成 | 未開始 | 完成 | 完成 | 未就緒 | 鄭雅文 | 2026-11-04 | 配送批次尚未到店
S084 | 台中清水店 | 中區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 蕭惠婷 | 2026-10-02 | 新進人員已完成訓練
S085 | 彰化鹿港店 | 中區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 賴冠廷 | 2026-10-09 | 新進人員已完成訓練
S086 | 彰化員林店 | 中區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 施佩珊 | 2026-10-12
S087 | 宜蘭五結店 | 東區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 曾國豪 | 2026-10-02
S088 | 屏東恆春店 | 南區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 江怡萱 | 2026-10-11 | 店長輪調中，交接已完成
S089 | 台中南屯店 | 中區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 方柏翰 | 2026-10-07
S090 | 高雄大寮店 | 南區 | 1.5 | 進行中 | 完成 | 完成 | 完成 | 未就緒 | 洪銘傑 | 2026-11-03 | 等待價格檔回傳確認
S091 | 南投南投店 | 中區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 葉芳瑜 | 2026-10-07
S092 | 台南東區店 | 南區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 高子豪 | 2026-10-05 | 陳列組件已點收
S093 | 台北萬華店 | 北區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 潘婉如 | 2026-10-10
S094 | 土城店 | 北區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 簡立偉 | 2026-10-09
S095 | 屏東屏東店 | 南區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 沈雅惠 | 2026-10-05 | 海報張貼完成
S096 | 屏東潮州店 | 南區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 丁俊廷 | 2026-10-08
S097 | 台南仁德店 | 南區 | 1.5 | 完成 | 未開始 | 完成 | 完成 | 未就緒 | 蕭惠婷 | 2026-11-04 | 配送批次尚未到店
S098 | 高雄仁武店 | 南區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 康淑媛 | 2026-10-09 | 店長輪調中，交接已完成
S099 | 台北文山店 | 北區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 王志明 | 2026-10-06
S100 | 新店中央店 | 北區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 李佳蓉 | 2026-10-12 | 冷櫃陳列調整完成
S101 | 台中太平店 | 中區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 周建宏 | 2026-10-05 | 海報張貼完成
S102 | 花蓮吉安店 | 東區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 郭怡婷 | 2026-10-02
S103 | 台北中正店 | 北區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 許文傑 | 2026-10-11
S104 | 基隆仁愛店 | 東區 | 1.5 | 完成 | 完成 | 進行中 | 完成 | 未就緒 | 賴冠廷 | 2026-11-04 | 排班表待區督導核准
S105 | 台南新營店 | 南區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 鄭雅文 | 2026-10-04 | 店長輪調中，交接已完成
S106 | 高雄楠梓店 | 南區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 洪銘傑 | 2026-10-06
S107 | 宜蘭蘇澳店 | 東區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 蕭惠婷 | 2026-10-10
S108 | 土城裕民店 | 北區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 賴冠廷 | 2026-10-11
S109 | 林口文化店 | 北區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 施佩珊 | 2026-10-12 | 店長輪調中，交接已完成
S110 | 苗栗苗栗店 | 中區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 曾國豪 | 2026-10-07 | 海報張貼完成
S111 | 桃園龜山店 | 中區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 江怡萱 | 2026-10-08
S112 | 台南麻豆店 | 南區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 方柏翰 | 2026-10-07
S113 | 宜蘭羅東店 | 東區 | 1.5 | 完成 | 進行中 | 完成 | 完成 | 未就緒 | 施佩珊 | 2026-11-04 | 配送批次尚未到店
S114 | 彰化和美店 | 中區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 葉芳瑜 | 2026-10-08
S115 | 宜蘭頭城店 | 東區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 高子豪 | 2026-10-03
S116 | 台南善化店 | 南區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 潘婉如 | 2026-10-06 | 店長輪調中，交接已完成
S117 | 高雄前鎮店 | 南區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 簡立偉 | 2026-10-11
S118 | 高雄小港店 | 南區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 沈雅惠 | 2026-10-02 | 冷櫃陳列調整完成
S119 | 基隆中山店 | 東區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 丁俊廷 | 2026-10-05 | 陳列組件已點收
S120 | 三重重新店 | 北區 | 2.5 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 就緒 | 康淑媛 | 2026-10-09

## 彙總
準備度彙總
資料截止日 2026-10-12 以下為公式計算
項目 | 數值 | 說明
門市總數
就緒家數 |  | POS 價格、陳列、人力、庫存四項皆完成
未就緒家數
準備度（就緒家數 ÷ 門市總數）
準備度門檻 | 90% | 戰情會訂定
是否達門檻
區域 | 門市數 | 就緒 | 未就緒 | 準備度
北區
中區
南區
東區

## 欄位說明
欄位說明與版本記錄
欄位 | 說明
POS 價格設定 | 週年慶價格檔已於 POS 生效並完成抽查
陳列到貨 | 檔期陳列組件與海報已到店
人力排班 | 檔期前後兩週班表已核准
庫存到位 | 主打商品首批庫存已上架
整體狀態 | 四項皆為「完成」才標為「就緒」
預計完成日 | 就緒門市為實際完成日；未就緒門市為承諾完成日
版本 | v1.3 2026-10-12 區域營運部更新