## 待辦追蹤表
待辦追蹤表
Zava 民生服務署
編號 | 待辦事項 | 類別 | 負責人 | 狀態 | 附件證據
A1 | 安裝無障礙門把手（C 棟入口） | 實體安裝 | 設施管理科 | 完成 | 採購單 PO-9931
A2 | 更新線上預約系統文案 | 系統異動 | 線上服務科 | 完成 | 異動後截圖
A3 | 確認週四診所手語翻譯員排班 | 協調確認 | 無障礙服務科 | 進行中 | —
A4 | 修正電話語音問候詞 | 系統異動 | 電話服務科 | 完成 | 異動後截圖