## 待办追踪表
待办追踪表
Zava 民生服务署
编号 | 待办事项 | 类别 | 负责人 | 状态 | 附件证据
A1 | 安装无障碍门把手（C 栋入口） | 实体安装 | 设施管理科 | 完成 | 采购单 PO-9931
A2 | 更新线上预约系统文案 | 系统变更 | 线上服务科 | 完成 | 变更后截图
A3 | 确认周四诊所手语翻译员排班 | 协调确认 | 无障碍服务科 | 进行中 | —
A4 | 修正电话语音问候词 | 系统变更 | 电话服务科 | 完成 | 变更后截图