## 窗口方案
窗口 | 开始 | 结束 | 工期(小时) | 预估受影响消费用户 | 该时段企业专线批量传输量(TB) | 所在区域类型
甲案 | 01:00 | 04:00 | 3 | 1800 | 42 | 住宅区
乙案 | 14:00 | 17:00 | 3 | 48000 | 3.5 | 住宅区
丙案 | 06:40 | 09:40 | 3 | 6400 | 1.2 | 住宅区

## 限制条件
限制条件 | 门槛 | 说明
噪音管制时段 | 22:00–07:00 | 住宅区在管制时段内仅可进行准备作业，产生噪音的作业不得超过 30 分钟
企业专线批量传输量上限 | 5.0 TB | 超过此量表示该时段为企业客户的批量传输高峰，不得排定维护
消费用户影响上限 | 20,000 | 受影响消费用户超过此数须报部门经理核定